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Паспорт проекта

 «Моделирование цифровой образовательной среды.  Управление введением в ООП цифровых образовательных ресурсов»
	I. Общая информация

	
	Наименование федеральных проектов
	«Цифровая образовательная среда»

	1
	Наименование региональных проектов
	«Цифровая образовательная среда»

	2
	Наименование проекта на институциональном уровне
	«Моделирование цифровой образовательной среды.  Управление введением в ООП цифровых образовательных ресурсов»

	3
	Руководитель проекта, разработчик
	Горчукова Ирина Эриховна, директор.

	II. Описание проекта

	4
	Цель реализации проекта
	Обеспечить доступное качественное образование на основе персонализированного подхода за счёт использования цифровых образовательных ресурсов.


	5
	Задачи проекта
	1.Создать материально-технические, кадровые условия для реализации образовательных программ с использованием цифровых образовательных ресурсов.
2.Обеспечить доступ педагогических работников, обучающихся к цифровому образовательному контенту.
3.Использовать в образовательной деятельности ресурсы цифрового образовательного контента.


	6
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	1.Улучшенные материально-технические, кадровые условия для реализации проекта (Получение в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» оборудования – ноутбуки, интерактивные панели, МФУ. Интернет-соединение скоростью не менее 50 Мб/с). Педагогические кадры, повысившие цифровую компетентность.

2.Доступность использования оборудования, доступность использования сервисов ЦОК за счёт авторизации на предоставленных контентом цифровых сервисах.

3.Доступное качественное образование с использованием цифровых ресурсов.



	7
	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала 


	Дата окончания

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	18 сентября 2022
	30 июня 2023

	
	
	1 этап. Определение и создание условий (подготовительный)
	18 сентября 2022
	18 ноября 2022

	
	
	2 этап. Реализация проекта (основной)
	19 ноября 2022
	19 мая 2023

	
	
	3 этап. Рефлексивно-оценочный
	20 мая 2023
	  30 июня 2023

	8
	Основные риски реализации проекта
	Внутренние – недостаточность цифровой компетентности педагогов в реализации проекта, мотивированности.

Внешние  - неодновременность поставки оборудования. Сложность с техническим обслуживанием оборудования.


План мероприятий
«Моделирование цифровой образовательной среды.  Управление введением в ООП цифровых образовательных ресурсов»
	№

п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	1 этап. Определение и создание условий

	1
	Доставка и наладка оборудования, программного обеспечения   в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 
	Август – ноябрь 2023
	Рабочее оборудование рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
	Горчукова И.Э., директор школы

	2
	Разработка паспорта проекта «Моделирование цифровой образовательной среды»
	25 августа - 17 сентября 2022
	Паспорт проекта «Моделирование цифровой образовательной среды», приказ.
	Горчукова И.Э., директор школы

	3
	Заявка на повышение квалификации руководящих и педагогических работников по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды школы.
	Ноябрь 2022
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды школы. Повышение цифровой компетентности.


	Горчукова И.Э., директор школы

	4
	Изучение нормативных документов по ЦОС, методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения 

и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, 

в том числе официальных сайтов в сети Интернет, подготовленных Министерством просвещения РФ
	25 августа – 18 ноября 2022
	Единая методическая основа по обновлению информационных ресурсов
	Горчукова И.Э., директор школы, проектная группа

	5
	Регистрация педагогических работников в цифровом образовательном контенте (ЦОК), авторизация не менее чем на 3 образовательных ресурсах, предоставленных ЦОК.
	до 1 октября 2022
	100% педагогических работников зарегистрированы в ЦОК
	Горчукова И.Э., директор школы, Копылова Т.Н., заместитель директора

	6
	Регистрация педагогических работников в ЦОС «Моя школа», авторизация через портал Госуслуги
	до 1 октября 2022
	100% педагогических работников зарегистрированы в ЦОС «Моя школа»
	Горчукова И.Э., директор школы

	7
	Прохождение тестирования на владение цифровыми компетенциями (ассессмент) не менее чем 18 педагогическими работниками по платформе ЦОК
	10 октября -25 ноября 2022
	Сертификаты об участии в комплексной оценке сформированности цифровых компетенций
	Горчукова И.Э., директор школы, Копылова Т.Н., зам. директора, 18 педагогов

	8
	Разработка положения о цифровой образовательной среде
	С 30 ноября по 10 декабря 2022
	Положение о цифровой образовательной среде
	Горчукова И.Э., директор школы

	2 этап. Реализация 

	9
	Создание координационной группы по работе в цифровой образовательной среде
	С 30 ноября 2022
	Координационная группа
	Координационная группа, руководство – Горчукова И.Э., директор школы

	10
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по  ЦОС
	КПК – ноябрь 2022, 

 постоянно через  неформальное образование
	Удостоверение о прохождении КПК. Повышение цифровой компетентности
	Горчукова И.Э., директор школы, Копылова Т.Н., заместитель директора, 22 педагогов

	11
	Регистрация педагогическими работниками обучающихся в цифровом образовательном контенте (ЦОК), авторизация не менее чем на 3 образовательных ресурсах, предоставленных ЦОК.
	До 30 декабря 2022 г
	100% обучающихся зарегистрированы в цифровом образовательном контенте (ЦОК), авторизованы на образовательных платформах, предоставленных ЦОК.
	Копылова Т.Н., заместитель директора, 18 педагогов

	12
	Регистрация обучающихся в ЦОС «Моя школа»,
	До 30 декабря 2022 г.
	100% обучающихся зарегистрированы в ЦОС «Моя школа»
	Копылова Т.Н., заместитель директора, классные руководители

	13
	Участие администраторов ЦОС, педагогов в вебинарах по использованию ЦОС
	С декабря 2022, постоянно 
	100% администраторов, 70% педагогических работников-слушателей вебинаров
	Горчукова И.Э., директор школы, Копылова Т.Н., заместитель директора

	14
	Проведение семинаров по использованию ЦОС в школе
	Декабрь 2022, январь 2023 
	100% педагогов приняли участие в семинаре, повысили цифровую компетентность
	Горчукова И.Э., директор школы, зам. директора

	15
	Внедрение в образовательную деятельность верифицированных цифровых образовательных ресурсов (Конструктор рабочих программ)  - проведение уроков  
	С января 2023 г.
	Повышение качества образовательной деятельности за счёт внедрения, верифицированных цифровых образовательных ресурсов ЦОК на основе персонализированной организации ОП, в том числе с использованием плей-листа для выстраивания индивидуальной образовательной траектории как для очной, так и для работы в онлайн режиме; геймификация, проектная и исследовательская деятельность)
	Проектная группа,  педагоги

	16
	Использование верифицированных цифровых образовательных  ресурсов для  онлайн-контроля и оценки.
	С февраля 2023 г.
	Индивидуализация ОП за счёт использования образовательных цифровых ресурсов с использованием верифицированных ресурсов ЦОК.
	Участники проекта, педагоги.

	3 этап. Рефлексивно-оценочный

	17
	Мониторинг и анализ реализации проекта ЦОС
	С 20 мая – по 15 июня 2023 г. Промежуточные итоги поквартально
	Данные мониторинга. Аналитическая справка по выполнению задач проекта. Выявление уровня результативности.
	Проектная  группа

	18
	Внесение корректировок в реализацию проекта
	В течение реализации проекта на основе выполнения задач
	Предложения по корректировке и меры по улучшению реализации проекта, достижению результатов.
	Проектная группа 

	19
	Итоговая сессия по реализации проекта. 
	30 июня 2023 г.
	Оценка качества реализации проекта. Определение перспектив. Дальнейшее участие в проекте – определение новых задач.
	Проектная группа, пед. коллектив.


